Проект

**РЕШЕНИЕ**

**от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 года № \_\_\_\_**

**О ходе реализации муниципальной программы «Создание условий для эффективного решения вопросов местного значения и осуществления переданных в установленном порядке государственных полномочий на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» в 2020 году**

Заслушав и обсудив информацию начальника управления экономики и прогнозирования администрации города Радужный С.М. Гладышевой о ходе реализации муниципальной программы «Создание условий для эффективного решения вопросов местного значения и осуществления переданных в установленном порядке государственных полномочий на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» в 2020 году, Дума города **решила:**

Информацию о ходе реализации муниципальной программы «Создание условий для эффективного решения вопросов местного значения и осуществления переданных в установленном порядке государственных полномочий на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» в 2020 году принять к сведению (Приложение).

**Председатель Думы города Г.П. Борщёв**

Приложение

к решению Думы города

от \_\_\_\_\_\_2021 № \_\_\_\_\_

**Информация**

**о ходе реализации муниципальной программы «Создание условий**

**для эффективного решения вопросов местного значения и осуществления переданных в установленном порядке государственных полномочий**

**на 2019 – 2025 годы и на период до 2030 года» в 2020 году**

Муниципальная программа города Радужный «Создание условий для эффективного решения вопросов местного значения и осуществления переданных в установленном порядке государственных полномочий на 2019 – 2025 годы и на период до 2030 года» утверждена постановлением администрации города Радужный от 26.10.2018 № 1755.

Целью муниципальной программы является организация деятельности по осуществлению возложенных на администрацию города Радужный полномочий по решению вопросов местного значения и преданных в установленном порядке государственных полномочий.

Задачи муниципальной программы:

1. Обеспечение условий для осуществления полномочий по решению вопросов местного значения и переданных в установленном порядке государственных полномочий.

2. Организация комплекса мероприятий по использованию и содержанию имущества, предназначенного для обеспечения деятельности органов местного самоуправления, находящегося в оперативном управлении МКУ «УМТО».

3. Обеспечение социальных гарантий муниципальным служащим.

4. Развитие инициативного бюджетирования в городе Радужный

5. Оказание избирательным комиссиям содействия в реализации их полномочий

Для достижения цели и решения задач муниципальной программы в 2020 году были реализованы следующие основные мероприятия:

**1. Осуществление полномочий главы города Радужный.**

Глава города является высшим должностным лицом города Радужный, наделенным согласно статьи 25 Устава города Радужный собственными полномочиями по решению вопросов местного значения.

Финансирование основного мероприятия «Осуществление полномочий главы города Радужный»: план на 2020 год – 6 100,00 тыс. рублей/кассовое исполнение по состоянию на 01.01.2021 – 6 099,53 тыс. рублей (99,99%).

**2. Обеспечение деятельности органов администрации города Радужный, не являющихся юридическими лицами, осуществляющих полномочия по решению вопросов местного значения.**

Основные функции органов местного самоуправления заключаются в обеспечении права граждан на решение вопросов местного значения, управление муниципальной собственностью, обеспечение комплексного развития территории муниципального образования, удовлетворение социальных и социально-бытовых потребностей населения.

Эффективная деятельность органов местного самоуправления предполагает обеспечение достаточного уровня материально-технического и информационно-технологического оснащения, наличия необходимых ресурсов.

Выполнение основного мероприятия направлено на повышение эффективности деятельности администрации города Радужныйпо реализации своих полномочий в целях повышения качества решения вопросов местного значения, исходя из интересов населения города.

Финансирование основного мероприятия «Обеспечение деятельности органов администрации города Радужный, не являющихся юридическими лицами, осуществляющих полномочия по решению вопросов местного значения»: план на 2020 год – 145 231,60 тыс. рублей/кассовое исполнение по состоянию на 01.01.2021 – 143 435,01 тыс. рублей (98,76%).

**3. Обеспечение деятельности и осуществление материально-технического и транспортного обеспечения деятельности органов администрации города Радужный, специалистов указанных органов, осуществляющих государственные полномочия.**

Помимо осуществления полномочий по решению вопросов местного значения, органы местного самоуправления, в частности администрация города, непосредственно, как юридическое лицо, реализует ряд вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения, если это участие предусмотрено федеральными законами.

Государственные полномочия переданы на осуществление администрации города Радужный в соответствии со следующими нормативно правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры:

- статьей 4 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 02.03.2009 № 5-оз «Об административных комиссиях вХанты-Мансийском автономном округе – Югре»;

- статьей 5 главы 3 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 12.10.2005 № 74-оз «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав вХанты-Мансийском автономном округе – Югре и наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по созданию и осуществлению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав»;

- статьей 3 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30.09.2008 № 91-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельными государственными полномочиями в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния»;

- статьей 2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 17.11.2016 № 79-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельными государственными полномочиями в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами»;

- статьей 2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 18.10.2010 № 149-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельными государственными полномочиями по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»;

- пунктом 3.1. постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 26.05.2017 № 202-п «О списках кандидатов в присяжные заседатели вХанты-Мансийском автономном округе – Югре»;

- статьей 1 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 27.05.2011 № 57-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельными государственными полномочиями в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда».

Финансирование основного мероприятия «Обеспечение деятельности и осуществление материально-технического и транспортного обеспечения деятельности органов администрации города Радужный, специалистов указанных органов, осуществляющих государственные полномочия»: план на 2020 год – 16 314,10 тыс. рублей/кассовое исполнение по состоянию на 01.01.2021 – 15 056,64 тыс. рублей (92,29%).

**4. Осуществление материально-технического и транспортного обеспечения деятельности органов местного самоуправления, осуществляющих полномочия по решению вопросов местного значения.**

Для стабильного функционирования органов местного самоуправления города Радужный необходимо обеспечение эксплуатации зданий и помещений в соответствии с правилами и нормами безопасности, производственной санитарии и противопожарной защиты, в том числе организация бесперебойного обеспечения коммунальными услугами, своевременного технического обслуживания и ремонта систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, канализации, систем охранно-пожарной сигнализации, систем видеонаблюдения, приточно-вытяжной вентиляции, узлов тепловой энергии и прочего оборудования, а также транспортное обслуживание.

Материально-техническое и транспортное обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Радужный осуществляет муниципальное казенное учреждение «Управление материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Радужный» (далее – МКУ «УМТО»), которому переданы в оперативное управление здания, помещения, сооружения общей площадью 7755,8 кв.м, а также 15 автомобилей.

Выполнение основного мероприятия позволяет своевременно и качественно осуществлять материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Радужный, исключить жалобы на несвоевременное предоставление транспортного обслуживания органов местного самоуправления города Радужный и услуг по содержанию имущества и повысить качество их предоставления.

Финансирование основного мероприятия «Осуществление материально-технического и транспортного обеспечения деятельности органов местного самоуправления, осуществляющих полномочия по решению вопросов местного значения»: план на 2020 год – 98 194,79 тыс. рублей/кассовое исполнение по состоянию на 01.01.2021 – 93 474,19 тыс. рублей (95,19%).

**5. Доплаты к пенсиям муниципальным служащим.**

Во исполнение решения Думы города Радужный [от 24.05.2017 №](/content/act/ec8b466c-30d0-4c2b-a48d-5dbdf68d1143.doc) 255 лицам, замещавшим муниципальные должностина постоянной основеи должности муниципальнойслужбы в органах местного самоуправления города Радужный, за счет средств бюджета города гарантируется дополнительное пенсионное обеспечение за выслугу лет. В 2020 году доплату к пенсиям за выслугу лет получали 59 человек.

В рамках данного основного мероприятия произведены доплаты к пенсиям муниципальных служащих.

Финансирование основного мероприятия «Доплаты к пенсиям муниципальным служащим»: план на 2020 год – 7 330,00 тыс. рублей/кассовое исполнение по состоянию на 01.01.2021 – 7 235,86 тыс. рублей (98,72%).

**6. Реализация проектов (инициатив) граждан по вопросам местного значения.**

В 2020 году на территории города Радужный реализовано 8 проектов (в 2019 году - 4 проекта) в сфере инициативного бюджетирования на реализацию которых было направлено 8 284,71 тыс. рублей, в том числе за счет средств граждан, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц 1 319,39 тыс. рублей. Количество вовлеченного населения в реализацию практик инициативного бюджетирования в городе Радужный в 2020 году составило 4 353 человека.

В рамках инициативного бюджетирования в 2020 году реализованы следующие проекты:

- проект «Здоровое питание - сладкий сон». В рамках проекта пищеблок МАДОУ №16 «Снежинка» оснащен современным высокотехнологичным оборудованием, группы оборудованы современной эргономичной мебелью (кровати, столы, стулья) для организации дневного сна и приема пищи воспитанников, соответствующей требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13;

- проект «Безопасное детство - счастливое детство». В рамках проекта проведено оснащение и оформление физкультурного зала, музыкального зала, студии художественно-эстетического развития МАДОУ №10 «Березка» современным высокотехнологичным оборудованием;

- проект «Шахматы-успех для всех». В рамках проекта оснащен шахматный кабинет МАДОУ № 6 «Сказка»;

- проект «Окна НАШего ДОМа». В рамках проекта приобретены и установлены горизонтальные жалюзи в 33 учебных кабинетах и в обеденном зале столовой МБОУ СОШ №4;

- проект «Соляная избушка». В рамках проекта открыта соляная комната в МАДОУ №12 «Буратино»;

- проект «Познаем мир, играя». В рамках проекта в МАДОУ № 9 «Черепашка» создана современная детская прогулочная площадка, оборудованы автогородок для практических занятий по изучению правил дорожного движения, метеоплощадка для ведения исследовательской деятельности, музыкальная площадка с целью музыкального развития детей, а также установлены безопасные песочницы;

- проект «Под защитой солнца». В рамках проекта восстановлена целостность теневых навесов на игровых участках территории МАДОУ №4 «Родничок»;

- проект «Универсальная спортивная площадка «Островок здоровья». В рамках проекта обустроена современная универсальная спортивная площадка на территории МАДОУ ДС № 18 «Северяночка» для детей от 1 года до 8-ми лет, отвечающая требованиям безопасности, комфортности и санитарно-эпидемиологическим требованиям.

Финансирование основного мероприятия «Реализация проектов (инициатив) граждан по вопросам местного значения»: план на 2020 год – 8 284,71 тыс. рублей / кассовое исполнение по состоянию на 01.01.2021 – 8 284,71 тыс. рублей (100%).

Из бюджета города Радужный на реализацию 8 проектов направлено 6 965,32 тыс. рублей (84,3%), со стороны населения, индивидуальных предпринимателей и организаций – 1 319,39 млн. рублей (15,7%).

**7. Организация проведения выборов.**

В рамках данного основного мероприятия было обеспечено финансирование деятельности Территориальной избирательной комиссии города Радужный на подготовку и проведение выборов депутатов Думы города Радужный седьмого созыва в 2020 году.

Финансирование основного мероприятия «Организация проведения выборов»: план на 2020 год – 6 298,00 тыс. рублей / кассовое исполнение по состоянию на 01.01.2021 – 6 298,00 тыс. рублей (100%).

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Создание условий для эффективного решения вопросов местного значения и осуществления переданных в установленном порядке государственных полномочий на 2019 – 2025 годы и на период до 2030 года» на 2020 год предусмотрено 288 043,43 тыс. рублей, кассовое исполнение по состоянию на 01.01.2021 составило – 280 174,18 тыс. рублей (процент исполнения – 97,27% от плана).

Отчет по оценке эффективности муниципальной программы «Создание условий для эффективного решения вопросов местного значения и осуществления переданных в установленном порядке государственных полномочий на 2019 – 2025 годы и на период до 2030 года» за 2020 год представлен в таблице 1.

таблица 1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование критерия** | **Вес** | **Балл** | **Оценка по критерию** | **Комментарии** |
| Степень достижения целевых значений показателей муниципальной программы (K1) | 0,5 | 5 | 2,5 | 100% целевых показателей исполнены в отчетном году. |
|
|
| Степень выполнения основных мероприятий муниципальной программы в отчетном году (K2) | 0,3 | 5 | 1,5 | Выполнены все запланированные программой основные мероприятия. Итого процент выполнения основных мероприятий составляет 100 % |
| Освоение средств за счет всех источников финансирования (федеральный, региональный, муниципальный) (K3) | 0,2 | 5 | 1 | Освоение средств по муниципальной программе составило 97,27% |
|  |  |  | 5 |  |

Пояснения к оценке 5 «Эффективная муниципальная программа».

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_