**Проект**

**РЕШЕНИЕ**

**от \_\_\_ апреля 2021 года № \_\_\_\_**

**О ходе реализации муниципальной программы**

**города Радужный «Обеспечение экологической безопасности города Радужный на 2019 – 2025 и на период до 2030 года» в 2020 году**

 Заслушав и обсудив информацию о ходе реализации муниципальной программы города Радужный «Обеспечение экологической безопасности города Радужный на 2019 – 2025 годы и на период до 2030 года» в 2020 году, Дума города **решила:**

 Информацию о ходе реализации муниципальной программы города Радужный «Обеспечение экологической безопасности города Радужный на 2019 – 2025 годы и на период до 2030 года» в 2020 году принять к сведению (Приложение).

**Председатель Думы города Г.П. Борщёв**

Приложение

к решению Думы города

от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 № \_\_\_\_

**Информация**

**о реализации муниципальной программы города Радужный**

**«Обеспечение экологической безопасности города Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» в 2020 году (далее – Отчет)**

Муниципальная программа города Радужный «Обеспечение экологической безопасности города Радужный на 2019-2025 и на период до 2030 года» утверждена постановлением администрации города Радужный от 11.12.2018 № 2094 (далее – муниципальная программа).

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Управление ЖКХ, транспорта, связи и муниципального контроля администрации города Радужный.

Соисполнителями муниципальной программы является:

- управление образования администрации города Радужный;

Целью муниципальной программы является снижение негативного воздействия на окружающую среду отходов производства и потребления, сохранение благоприятной окружающей среды в интересах настоящего и будущего поколений.

Достижение поставленной цели осуществляется путем реализации основных мероприятий:

I. Ликвидация несанкционированных мест размещения отходов.

II. Организация и развитие системы экологического образования, просвещения и формирования экологической культуры.

В соответствии с решением Думы города Радужный от 12.12.2019 № 509 «О бюджете города Радужный на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (с изменениями от 24.12.2020 года №25), на реализацию муниципальной программы предусмотрены бюджетные ассигнования на 2020 год в размере 805,10 тыс. рублей, исполнено за отчетный период 805,01 тыс. рублей или 99,99 %. Расходы производились за счет средств бюджета города.

Наибольший удельный вес – 85,1 % в 2020 году, в общем объеме расходов муниципальной программы составляют расходы на реализацию основного мероприятия «Ликвидация несанкционированных мест размещения отходов», с исполнением в сумме 685,01 тыс. рублей, процент исполнения 99,99%.

За счет бюджетных средств по основному мероприятию «Ликвидация несанкционированных мест размещения отходов» обеспечены расходы:

- на ликвидацию несанкционированных мест размещение отходов, в рамках заключенного муниципального контракта от 14.09.2020 № 01873000078200001890001 на сумму 665,00 тыс. рублей;

- на проведение акций и субботников по уборке территории города Радужный 20,01 тыс. рублей из них:

- 11,20 тыс. рублей закупка перчаток и мешков для мусора;

- 8,81 тыс. рублей на оказание услуг по обращению с ТКО, вывоз ТКО после субботников.

В рамках реализации основного мероприятия муниципальной программы «Ликвидация несанкционированных мест размещения отходов» на территории города проведены следующие субботники по санитарной очистки территорий:

09.06.2020 традиционно на территории города проведено мероприятие «Чистые берега Агана» по очистке береговой линии протоки реки Аган. Приняло участие 25 человек, очищено 300 метров прибрежной полосы, собрано 2 м3 мусора.

17.07.2020 на территории озеро «Металл» проведены мероприятия по очистке прибрежной территории от мусора. Приняло участие 38 человек, очищено 280 метров прибрежной полосы, собрано 8 м3 мусора.

12.09.2020 проведены мероприятия (субботник) по санитарной очистке прибрежной полосы реки Агрнъеган. В субботнике приняли участие 10 человек, очищено от мусора 325 метров прибрежной полосы. Вывезено на полигон ТБО города Радужный около 3 м3 мусора.

19.09.2020 проведен субботник в районе моста через реку Аган, водоохранная зона реки Аган. В субботнике приняли участие 15 человек, очищено от мусора 450 метров прибрежной полосы. Вывезено на полигон ТБО около 5 м3 мусора.

26.09.2020 проведен субботник на озере Ай-Гунлор (Голубое озеро), приняло участие 25 человек, очищено 680 метров прибрежной полосы, собран 1 м3 мусора.

16.10.2020 проведен субботник на территории протоки реки Аган, «Тропа здоровья», приняло участие 92 человека, очищено 500 метров прибрежной полосы, собрано 3 м3 мусора.

В рамках субботников собрано 22 м3 мусора, мусор вывезен на полигон ТБО города Радужный.

К проведению субботников на территории город Радужный традиционно активно присоединились все учреждения образования, учреждения культуры, спорта и молодежной политики города Радужный, а также неравнодушные жители.

Также с целью реализации основного мероприятия муниципальной программы «Ликвидация несанкционированных мест размещения отходов» в 2020 заключен муниципальный контракт на сумму 665,0 тыс. руб. В рамках муниципального контракта очищена территория площадью в 35 тыс. м2 (3,5 га), собрано и вывезено на полигон ТБО города Радужный 350 м3 мусора, в том числе очищены территории:

- гаражный кооператив «Дружба» - 100 м2;

- жилой поселок СУ-968, ул. Брусничная напротив дома 60 - 400 м2;

- территория между ГСК «Автомобилист» и ГСК «Прометей» - 34 500 м2.

В рамках реализации основного мероприятия муниципальной программы «Организация и развитие системы экологического образования, просвещения и формирования экологической культуры» проведены мероприятия соисполнителем муниципальной программы управлением образования администрации города Радужный, на сумму 120,00 тыс. рублей, что составляет 100% выделенных бюджетных ассигнований.

Целью экологического образования является формирование человека нового типа с новым экологическим мышлением, способного осознавать последствия своих действий по отношению к окружающей среде и умеющего жить в относительной гармонии с природой. Реализация этой цели способствуют Федеральные государственные образовательные стандарты, которые устанавливают в числе требований к результатам освоения основной образовательной программы на ступени начального и основного общего образования, формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, умение реализовать его в познавательной, коммуникативной, социальной практике.

Работа в образовательных организациях строится в соответствии программами и проектами, такими как:

 «Экология», «Наша удивительная планета», «Юный эколог», «Экология и безопасность жизнедеятельности» программы по внеурочной деятельности;

«Тайны природы», «Природа. Цивилизация. Рациональное использование природы» дополнительные образовательные программы;

«Тропа здоровья» экологический дизайн-проект по благоустройству городского лесопарка;

«Таёжник», «Медвежонок» программы школьных лесничеств.

На решение целей и задач, поставленных в 2020 году, было направлено большое количество природоохранных, просветительских, в том числе и творческих мероприятий по экологической грамотности. Таким образом, на территории города Радужный организовано и проведено свыше 140 городских мероприятий экологической направленности, привлечено свыше 17,5 тыс. жителей нашего города.

Участие в региональных мероприятиях, таких как:

 - фестиваль «Экодетство», в рамках этого фестиваля были осуществлены следующие мероприятия:

1) организован и проведен в дистанционном формате муниципальный этап окружного конкурса экологических листовок «Сохраним природу и культуру народов Югры»;

2) организован и проведен «Экологический трудовой десант школьников»;

3) организован и проведен экологический марафон «Моя Югра - моя планета!».

Охват населения, вовлеченного в раздельное накопление ТКО, составил 2 % от населения города, около 870 человек, благодаря сбору макулатуры (сбор осуществлялся отделом природных ресурсов и экологии администрации города Радужный.

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» направление «Экология» включено в национальный проект стратегического развития Российской Федерации.

Город Радужный участвует в реализации регионального проекта «Сохранение уникальных объектов», в составе национального проекта «Экология».

Региональным проектом на территории города установлены следующие целевые показатели:

- протяженность очищенной прибрежной полосы водных объектов – 1,8 км (ежегодно).

- количество населения, вовлеченного в мероприятия по очистке берегов водных объектов – 0,203 тыс. чел. (203 человека).

Целевой показатель «Протяженность очищенной прибрежной полосы водных объектов» исполнен за отчетный период на 140 % и составляет 2,5 км.

Целевой показатель «Количество населения, вовлеченного в мероприятия по очистке берегов водных объектов» исполнен за отчетный период на 101 % и составил 0,205 тыс. человек (205 человек).

Мероприятия с целью реализации регионального проекта «Сохранение уникальных водных объектов», проводились в рамках субботников по санитарной очистке территорий города, силами волонтеров и неравнодушных жителей нашего города.

Финансирование регионального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» за счет средств местного бюджета не предусмотрено.