Проект

**РЕШЕНИЕ**

**от \_\_\_\_\_\_ июня 2021 года № \_\_\_**

**Об итогах реализации муниципальной программы города Радужный «Развитие гражданского общества города Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года», утвержденной постановлением администрации города Радужный от 29.10.2018 № 1757, в 2020 году**

Заслушав и обсудив информацию об итогах реализации муниципальной программы города Радужный «Развитие гражданского общества города Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года», утвержденной постановлением администрации города Радужный от 29.10.2018 № 1757, в 2020 году, Дума города **решила**:

Информацию об итогах реализации муниципальной программы города Радужный «Развитие гражданского общества города Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года», утвержденной постановлением администрации города Радужный от 29.10.2018 № 1757, в 2020 году принять к сведению (приложение).

**Председатель Думы города Г.П. Борщёв**

Приложение

к решению Думы города

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_

**Информация**

**о ходе реализации муниципальной программы города Радужный**

**«Развитие гражданского общества города Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года», утвержденной постановлением администрации города Радужный от 29.10.2018 № 1757, в 2020 году**

Создание условий для формирования и развития гражданского общества в городе Радужный, обеспечение эффективности и финансовой устойчивости социально ориентированных некоммерческих организаций является основной целью муниципальной программы «Развитие гражданского общества города Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года», утвержденной постановлением администрации города Радужный от 29.10.2018 № 1757 (далее – муниципальная программа).

Ответственным исполнителем муниципальной программы является отдел по работе с общественными организациями и профилактике экстремизма администрации города Радужный.

Исполнение муниципальной программы осуществлено в соответствии с Комплексным планом (сетевым графиком). Все отчеты размещены на официальном сайте администрации города Радужный.

В целях решения задачи №1 «Содействие формированию открытой и конкурентной системы поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций» Региональная общественная организация Ханты-Мансийского автономного округа-Югры развития внедорожного автоспорта и автотуризма «Клуб 4x4» получила финансовую поддержку на реализацию проекта «Адаптивный автоспорт «Картинг для всех».

Была оказана финансовая поддержки на оплату (погашение задолженности) жилищно-коммунальных услуг Радужнинской местной городской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, городской общественной организации спортивное общество инвалидов «Феникс»; Радужнинской городской общественной организации Всероссийского общества инвалидов «Стимул».

Помимо этого Радужнинской местной городской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Си л и правоохранительных органов предоставлена финансовая поддержка, связанная с осуществлением уставной деятельности, организацией и проведением мероприятий для ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил.

На базе отдела по работе с общественными организациями и профилактике экстремизма администрации города Радужный продолжал работу Ресурсный центр поддержки СО НКО. Проведено более 500 консультаций для представителей некоммерческих организаций, оказана практическая помощь в разработке социально-значимых проектов с целью участия в федеральных, региональных и городских конкурсах. Особое внимание уделено повышению квалификации руководителей общественных организаций. 10 представителей социально ориентированных некоммерческих организаций повысили свою квалификацию по программе «Проектная деятельность и подготовка грантовых заявок».

Информационная поддержка некоммерческого сектора осуществлялась посредством разделов «Путеводитель для СОНКО» и «Ресурсный центр поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в городе Радужный», размещенных на официальном сайте администрации города Радужный, а также через городские средства массовой информации. Всего размещено печатных материалов, вышло теле и радио репортажей, информационных сообщений в сети Интернет более 110.

Для реализации задачи № 2 «Формирование положительного имиджа города Радужный на федеральном, региональном и муниципальных уровнях» были проведены имиджевые мероприятия, посвященные юбилею (35 лет) образования города Радужный (изготовлены книги и фильм о городе, приобретена сувенирная продукции с символикой города Радужный). Для населения города были изготовлены памятки, листовки, печатные издания, направленные на информирование о проводимых органами местного самоуправления мероприятиях в борьбе с распространением новой вирусной инфекции (COVID-19), в связи с празднованием юбилея Победы в Великой Отечественной войне, общероссийского голосования по поправкам к Конституции Российской Федерации.

Информационное обеспечение деятельности администрации города Радужный в 2020 году осуществлялось в соответствии с заключенными соглашениями и контрактами с МУП «РГ «Новости Радужного» в целях решения задачи 3 «Обеспечение информационной открытости деятельности органов местного самоуправления города Радужный».

В городских средствах массовой информации (газета, телевидение, радио) за отчетный период размещено более 2000 сюжетов, репортажей, печатных материалов, направленных на развитие гражданского общества в муниципальном образовании.

При поддержке институтов гражданского общества органы местного самоуправления получают информацию об эффективности своих действий, сокращают разрыв между властью и обществом, устанавливают обратную связь с населением.

Достижение целевых показателей муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Результат реализации программы - 2020 | | Отклонение от планового значения | | | Примечание |
| Плановое значение | Фактическое значение | Абсолютное значение | Относительное значение, % |  | |
| 1 | Количество социально значимых проектов, реализуемых некоммерческими организациями при поддержке органов местного самоуправления города Радужный | ед. | 4 | 1 | -3 | 25,0 | Показатель не выполнен в связи со сложной эпидемиологической обстановкой, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) | |
| 2 | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших финансовую поддержку на оплату (погашение задолженности) жилищно-коммунальных услуг | ед. | 4 | 3 | -1 | 75,0 |  | |
| 3 | Количество мероприятий, проводимых для ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил, правоохранительных органов, ветеранов Афганистана и Чеченских событий, инвалидов | ед. | 25 | 25 | 1 | 100,0 |  | |
| 4 | Доля населения, удовлетворенного информационной открытостью органов местного самоуправления города Радужный | % | 52,5 | 75,9 | 23,4 | 144,6 |  | |
| 5 | Количество жителей, вовлеченных в организацию и проведение совместных с органами местного самоуправления мероприятий по обсуждению социально значимых проблем и вопросов местного значения | чел. | 150 | 157 | 7 | 104,7 |  | |
| 6 | Количество участников мероприятий федерального, регионального и муниципального уровней, направленных на развитие гражданского общества | чел. | 1500 | 1800 | 300 | 120,00 |  | |

Отчет по оценке эффективности реализации муниципальной программы «Развитие гражданского общества города Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» за 2020 год представлен в приложении.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | |
| Приложение к информации об итогах реализациимуниципальной  программы города Радужный «Развитие гражданского общества  города Радужный 2019-2025 годы и на период до 2030 года» | | | | | | | | |
| |  | | --- | | Отчет по оценке эффективности реализации муниципальной программы | | "Развитие гражданского общества города Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года"  в 2020 году | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование критерия | Вес | Балл | Оценка по критерию | Наименование подкритерия | Вес | Балл | Оценка по подкритерию | Комментарии |
| Степень достижения целевых значений показателей муниципальной программы (K1) | 0,5 | 2 | 1 | Выполнение фактических значений целевых показателей муниципальной программы (отношение количества целевых показателей, исполненных в отчетном году, к общему количеству целевых показателей) (k1,1) | 1 | 2 | 2 | 75% целевых показателей исполнены в отчетном году. |
|
|
| Степень выполнения основных мероприятий муниципальной программы в отчетном году (K2) | 0,3 | 5 | 1,5 | Выполнение основных мероприятий муниципальной программы в отчетном году (рассчитывается как отношение количества выполненных основных мероприятий в отчетном  году к количеству запланированных основных мероприятий в муниципальной программе на соответствующий год) (k2) | 1 | 5 | 5 | Выполнено 100 % основных мероприятий от запланированных программой. |
| Освоение средств за счет всех источников финансирования (федеральный, региональный, муниципальный) (K3) | 0,2 | 5 | 1 | Степень выполнения объемов финансирования муниципальной программы (отношение общего исполненного (кассового) объема финансирования муниципальной программы за отчетный период к плановому уточненному объему) (k3) | 1 | 5 | 5 | Освоение средств по муниципальной программе составило 99,85% |
|  |  |  | 3,5 |  |  |  |  |  |

1. Пояснения к оценке 3,5 "Умеренно эффективная муниципальная программа".

2. Выводы: Управление экономики и прогнозирования рекомендует сохранить прежний уровень финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета города Радужный в очередном финансовом году. При этом необходимо наличие обоснования продолжения финансирования