Сводный годовой доклад

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ города Радужный за 2021 год

**Общие сведения**

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ города Радужный за 2021 год (далее также –годовой доклад) подготовлен в соответствии с Порядком принятия решения о разработке муниципальных программ города Радужный, их формирования, утверждения и реализации, утвержденным постановлением администрации города Радужный от 12.09.2018 № 1451.

В 2021 году в городе Радужный реализовывались
20 муниципальных программ:

«Развитие образования в городе Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года»;

 «Доступная среда в городе Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года»;

«Развитие культуры, спорта и молодежной политики в городе Радужный на 2021-2025 годы и на период до 2030 года»;

 «Развитие муниципальной службы в администрации города Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года»;

«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Радужный в 2019-2025 годы и на период до 2030 года»;

«Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года»;

«Профилактика правонарушений, терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений в городе Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года»;

«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городе Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года»;

«Обеспечение экологической безопасности города Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года»;

«Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года»;

 «Развитие транспортной системы города Радужный на 2019-2025 годы и на период 2030 года»;

«Управление муниципальными финансами города Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года»;

«Развитие гражданского общества города Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года»;

«Управление муниципальным имуществом города Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года»;

«Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма в городе Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года»;

«Организация отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи города Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года»;

«Содействие занятости населения города Радужный на 2020-2025 годы и на период до 2030 год»;

«Создание условий для эффективного решения вопросов местного значения и осуществления переданных в установленном порядке государственных полномочий на 2019-2025 годы и на период до 2030 года»;

«Формирование современной городской среды в городе Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года»;

«Реализация отдельных государственных полномочий в сфере опеки и попечительства на 2019-2025 годы и на период до 2030 года».

Основой для формирования целевых ориентиров в 2021 году стали документы стратегического планирования, определенные Президентом Российской Федерации, Губернатором Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, направлениями социально-экономического развития Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и города Радужный:

Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года;

решения Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам;

ежегодное Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации;

государственные программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры;

ежегодное Обращение Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры к жителям автономного округа, представителям общественности и депутатам автономного округа;

другие отраслевые документы, определяющие долгосрочные цели и задачи экономического, социального и территориального развития города Радужный.

Стратегия социально-экономического развития города Радужный до 2030 года.

На реализацию муниципальных программ города Радужный в 2021 году предусмотрено 3 124,41 млн. рублей, в том числе:

бюджет автономного округа – 1 460,20 млн. рублей;

федеральный бюджет – 59,00 млн. рублей;

бюджет города Радужный – 1 605,21 млн. рублей.

Исполнение расходных обязательств по муниципальным программам города Радужный в 2021 году за счет всех источников финаснирования составило 99,02 %, в том числе за счет средств:

бюджета автономного округа – 99,64 %;

федерального бюджета – 99,48 %;

бюджет города Радужный – 98,43 %.

**Результаты мониторинга целевых показателей муниципальных программ**

Инструментом объективной оценки достижения целей, выполнения основных задач и мероприятий муниципальной программы являются целевые показатели.

В целях оценки эффективности реализации муниципальных программ города Радужный в 2021 году было определено 177 целевых показателей.

По результатам анализа степени достижения в 2021 году из 177 показателей:

достигнуто запланированное годовое значение (100% и выше) по 154 показателям,

достигнуто от 25 до 100 % - по 14 показателям,

достигнуто менее 25 % - по 4 показателям;

исключаются из оценки 5 целевых показателей имеющие плановое значение «0».

В целом, можно отметить положительную динамику в достижении плановых значений показателей.

**Результаты оценки эффективности муниципальных программ**

# Оценка эффективности муниципальных программ города Радужный по итогам 2021 года осуществлялась в соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ города Радужный (постановление администрации города Радужный от 12.09.2018 № 1451).

По результатам оценки эффективности муниципальных программ за 2021 год все муниципальные программы признаны «эффективными».

Информация о сводных результатах оценки эффективности муниципальных программ представлена в таблице 1.

Таблица 1

Сводные результаты оценки эффективности муниципальных программ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Муниципальная программа города Радужный | Оценка эффективности реализации муниципальных программ |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | «Развитие образования в городе Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» | 4,4 «Умеренно эффективная муниципальная программа» |
| 2 | «Содействие занятости населения города Радужный на 2020-2025 годы и на период до 2030 года» | 5 «Эффективная муниципальная программа» |
| 3 | «Доступная среда в городе Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» | 5 «Эффективная муниципальная программа» |
| 4 | "Развитие культуры, спорта и молодежной политики в городе Радужный на 2021-2025 годы и на период до 2020 года" | 3,5 «Умеренно эффективная муниципальная программа» |
| 5 | «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Радужный в 2019-2025 годы и на период до 2030 года»  | 4 «Умеренно эффективная муниципальная программа» |
| 6 | «Обеспечение экологической безопасности города Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» | 5 «Эффективная муниципальная программа» |
| 7 | «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» | 5 «Эффективная муниципальная программа» |
| 8 | «Управление муниципальными финансами города Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» | 5 «Эффективная муниципальная программа» |
| 9 | «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма в городе Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» | 4 «Умеренно эффективная муниципальная программа» |
| 10 | «Организация отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи города Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» | 5 «Эффективная муниципальная программа» |
| 11 | «Создание условий для эффективного решения вопросов местного значения и осуществления переданных в установленном порядке государственных полномочий на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» | 4 «Умеренно эффективная муниципальная программа» |
| 12 | «Развитие транспортной системы города Радужный на 2019-2025 годы и на период 2030 года» | 3,1 «Умеренно эффективная муниципальная программа» |
| 13 | «Развитие муниципальной службы в администрации города Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» | 5 «Эффективная муниципальная программа» |
| 14 | "Профилактика правонарушений, терроризма, а так же минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений в городе Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года" | 4 «Умеренно эффективная муниципальная программа» |
| 15 | «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» | 4,6 «Умеренно эффективная муниципальная программа» |
| 16 | «Развитие гражданского общества города Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» | 5 «Эффективная муниципальная программа» |
| 17 | «Реализация отдельных государственных полномочий в сфере опеки и попечительства на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» | 4,6 «Умеренно эффективная муниципальная программа» |
| 18 | «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городе Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» | 5 «Эффективная муниципальная программа» |
| 19 | «Формирование современной городской среды в городе Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» | 3,7 «Умеренно эффективная муниципальная программа» |
| 20 | «Управление муниципальным имуществом города Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» | 3,7 «Умеренно эффективная муниципальная программа» |

Учитывая вышеизложенное, для повышения результативности реализации муниципальных программ в 2022 году, ответственным исполнителям программ рекомендуем:

 1. Своевременно принимать меры по устранению допущенного отставания в их реализации, в случае необходимости оперативно проводить корректировку программных мероприятий и показателей эффективности в соответствии с утвержденными объемами бюджетных ассигнований.

2. Исключить нарушение ответственными исполнителями муниципальных программ пункта 5.4. «Внесение изменений в утвержденную муниципальную программу вносятся не позднее трех месяцев со дня вступления в силу решения Думы города Радужный о бюджете и (или) внесение изменений в бюджет города Радужный» раздела 5 Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ города Радужный, их формирования, утверждения и реализации (постановление администрации города Радужный от 12.09.2018 № 1451).

3. Усовершенствовать механизм мониторинга за ходом реализации муниципальной программы, и в первую очередь, за целевым использованием денежных средств для достижения плановых показателей эффективности.

4. Усилить контроль за сроками исполнения обязательств по заключенным контрактам.

5. При разработке муниципальных программ осуществлять конкретизацию целей и задач, обеспечивать наличие измеримых показателей, позволяющих наиболее эффективно контролировать ход их реализации и определять результативность мероприятий.