Городской округ Радужный

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

- ДУМА ГОРОДА РАДУЖНЫЙ

- РЕШЕНИЕ

от 28 марта 2024 года                                                                                  № 336

Об итогах реализации муниципальной программы

города Радужный «Обеспечение безопасности

жизнедеятельности населения города Радужный» в 2023 году

Заслушав информацию управления гражданской защиты и обеспечения безопасности населения администрации города Радужный об итогах реализации муниципальной программы города Радужный «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения города Радужный» в 2023 году, Дума города Радужный решила:

Информацию об итогах реализации муниципальной программы города Радужный «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения города Радужный» в 2023 году принять к сведению (Приложение).

Заместитель председателя Думы города	        Е.В. Орлова

«____» _________ 2024 года

Приложение

к решению Думы города

от 28.03.2024 № 336

Информация

об итогах реализации муниципальной программы города Радужный «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения города Радужный» в 2023 году

Муниципальная программа города Радужный «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения города Радужный» утверждена постановлением администрации города Радужный от 15.11.2022 № 1733 (далее – муниципальная программа).

Соисполнителями муниципальной программы в 2023 году являлись:

1. Муниципальное казенное учреждение «Управление материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Радужный» (далее – МКУ «УМТО» города Радужный).

2. Казенное учреждение «Дирекция единого заказчика по городскому хозяйству» городского округа Радужный Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – КУ «ДЕЗ по ГХ» города Радужный).

3. Управление образования администрации города Радужный.

4. Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации города Радужный.

Целями муниципальной программы являются:

1. Повышение защиты населения и территории города Радужный от угроз природного и техногенного характера;

2. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа Радужный.

3. Снижение уровня преступности.

4. Повышение уровня безопасности граждан.

Для достижения целей муниципальной программы в 2023 году решены следующие задачи:

1. Защита населения и территории города Радужный от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и ликвидации их последствий;

2. Обеспечение безопасности людей на водных объектах, охрана их жизни и здоровья;

3. Повышение эффективности первичных мер пожарной безопасности в границах города Радужный;

4. Обучение населения мерам пожарной безопасности и поведению в различных чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера;

5. Создание и совершенствование условий для обеспечения общественного порядка, в том числе с участием граждан;

6. Профилактика правонарушений в сфере безопасности дорожного движения;

7. Усиление антитеррористической защищенности объектов, находящихся в ведении муниципального образования;

8. Информационно-пропагандистское сопровождение профилактики терроризма;

9. Создание условий для деятельности субъектов профилактики наркомании. Реализация профилактического комплекса мер в антинаркотической деятельности.

Общий объем средств на реализацию мероприятий муниципальной программы составил 10878,20 тыс. руб., из них 1070,40 тыс. руб. окружного бюджета и 9807,80 тыс. руб. городского бюджета. Кассовое исполнение составило 10721,86 тыс. руб., из них 1070,40 тыс. руб. окружного бюджета и 9651,46 тыс. руб. городского бюджета. Финансовое исполнение программы составило 98,56 %.

Программа направлена на реализацию 5 основных мероприятий:

По подпрограмме 1: «Защита населения и территорий города Радужный от чрезвычайных ситуаций» запланировано 2164,98 тыс. руб., кассовое исполнение – 2064,41 тыс. руб., что составляет 95,35 %.

В рамках подпрограммы выполнены следующие мероприятия:

Основное мероприятие 1.1. «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

На данное мероприятие запланировано 1514,30 тыс. руб., кассовое исполнение – 1413,80 тыс. руб., что составляет 93,36 %.

Бюджетные средства направлены на:

1. Содержание прямых линий связи на случай возникновения чрезвычайной ситуации.

2. Совершенствование системы оповещения и связи. Приобретение, монтаж, установка, подключение. Содержание и обслуживание системы оповещения и связи.

Оповещение и информирование населения, в том числе с использованием специализированных технических средств оповещения и информирования населения в местах массового пребывания людей, об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций проводится в соответствие с Положением, утвержденным постановлением администрации города Радужный от 10.11.2023 № 986 «О муниципальной системе оповещения и информирования населения города Радужный об угрозе возникновения и (или) возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов».

Муниципальная система оповещения (далее по тексту – МСО) предназначена для обеспечения своевременного доведения информации и сигналов оповещения до органов управления, сил и средств гражданской обороны, городского звена территориальной подсистемы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) и населения города Радужный об угрозе возникновения и (или) возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов.

На территории города Радужный установлены 3 электросирены С-40, 2 УМС-2000 и перехват телерадиовещания.

Запуск электросирен С-40, УМС-2000 и включение перехвата телерадиовещания производится с пункта управления, расположенном в единой дежурно-диспетчерской службе МКУ «УМТО» города Радужный (далее – ЕДДС города Радужный).

В целях поддержания МСО в состоянии постоянной готовности органы администрации города Радужный совместно с организациями связи осуществляют проведение плановых и внеплановых проверок работоспособности систем оповещения. В соответствии с Актами проверки состояния готовности местной системы оповещения города Радужный от 04.10.2023 система оповещения готова к использованию по предназначению.

Время охвата населения города Радужный централизованным оповещением составляет 5 минут.

Содержание и техническое обслуживание системы оповещения и связи осуществляет КУ «ДЕЗ по ГХ» города Радужный.

Основное мероприятие 1.2. «Охрана жизни и здоровья людей на водных объектах».

На данное мероприятие было запланировано 636,20 тыс. руб., кассовое исполнение – 636,13 тыс. руб., что составляет 99,99 %.

Постановлением администрации города Радужный от 10.05.2017 №635 «О мерах по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровью» в городе Радужный в 2023 году было установлено место массового отдыха для организованного купания людей – городской пляж на протоке реки Аган.

С индивидуальным предпринимателем Ушаковой Я.В. заключен муниципальный контракт (№ 01873000078230000140001 от 13.03.2023) об оказании услуг по обеспечению безопасности людей в местах массового отдыха, охране их жизни и здоровья на территории городского пляжа на протоке реки Аган, включая дежурство спасателей в течение 62 календарных дней, в период с 15.06.2023 по 15.08.2023 с 12.00 часов до 18.00 часов.

13.06.2023 проведены водолазные работы по обследованию и очистке дна акватории реки Аган.

Перед началом купального сезона ТО Управления Роспотребнадзора по ХМАО – Югре в г. Радужном выдано санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии территории городского пляжа санитарно-эпидемиологическим требованиям.

Управлением гражданской защиты и обеспечения безопасности населения администрации города Радужный:

- для оснащения спасательного поста приобретены мегафон (1шт), спасательные жилеты (4 шт);

- приобретены и установлены знаки безопасности «Выход на лед запрещен», «Купание запрещено» в количестве 8 шт.;

- приобретены и распространены населению города Радужный 800 памяток «Правила поведения на воде».

Проведена агитационно-разъяснительная работа среди населения в неорганизованных местах купания. Составлено 2 протокола административного воздействия за нарушения «Правил охраны жизни людей на водных объектах в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», статья 19 закона ХМАО – Югры от 11.06.2010 № 102-оз «Об административных правонарушениях».

15.08.2023 в городе Радужный официально закрыт купальный сезон. Выставлены знаки «Купание запрещено».

В период купального сезона 2023 года гибели людей на водных объектах на территории города Радужный не допущено.

Основное мероприятие 1.4. «Совершенствование учебно-материальной базы учебно-консультационного пункта по гражданской обороне для подготовки населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций».

На данное мероприятие было запланировано 14,48 тыс. руб., кассовое исполнение – 14,48 тыс. руб., что составляет 100 %.

В целях совершенствования учебно-материальной базы учебно-консультационного пункта по гражданской обороне для подготовки населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций, приобретены:

- учебная литература «Создание и подготовка нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне»;

- учебная литература «Оповещение и информирование в системе мер гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности. Действие должностных лиц и населения»;

- учебная литература «Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций для работающего населения: пособие для самостоятельного изучения»;

- комплект плакатов «Действия населения при стихийных бедствиях»;

- комплект плакатов «Умей действовать при пожаре»;

- комплект плакатов «Действия населения при авариях и катастрофах»;

- комплект плакатов «Безопасность людей на водных объектах»;

- стенд «Опасности, возникающие при ведении военных действий или вследствие этих действий, способы защиты от них»;

- манекен головы.

По подпрограмме 2: «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городе Радужный» было запланировано 574,32 тыс. руб., кассовое исполнение – 574,24 тыс. руб., что составляет 99,99 %.

В рамках подпрограммы выполнены следующие мероприятия:

Основное мероприятие 2.1. «Создание условий для поддержки общественных объединений пожарной охраны».

На данное мероприятие было запланировано 114,70 тыс. руб., кассовое исполнение по мероприятию составило 100 %.

В соответствии с Федеральным законом №100-ФЗ от 06.05.2011 «О добровольной пожарной охране» в городе Радужный создана «Добровольная пожарная дружина Автономной некоммерческой организации Центр народной культуры, патриотического воспитания и экологического просвещения «Чистая культура», в количестве 4 человек, которая зарегистрирована в реестре общественных объединений пожарной охраны Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 15.05.2018 № 903/ООПО.

Добровольные пожарные дружины созданы для:

- фактического участия в тушении пожаров и загораний;

- проведение работы по недопущению возникновения пожаров и загораний;

- проведение профилактической и агитационной работы, направленной на предотвращение возникновения пожаров и загораний.

Постановлением администрации города Радужный от 04.03.2021 №336 «Об утверждении порядка предоставления субсидии на финансовое обеспечение затрат некоммерческим организациям на финансовую поддержку деятельности добровольной пожарной дружины» определен Порядок предоставления субсидии.

Конкурсный отбор был объявлен с 30.03.2023 по 30.04.2023. На участие в конкурсе на предоставление субсидии подано одно заявление.

Рассмотрено предложение о предоставлении субсидии от Автономной некоммерческой организации Центр народной культуры, патриотического воспитания и экологического просвещения «Чистая культура».

На основании постановления администрации города Радужный от 19.05.2023 № 446 «О предоставлении субсидии на финансовое обеспечение затрат АНО «Чистая культура» на финансовую поддержку деятельности добровольной пожарной дружины» было заключено Соглашение № 01/02-06-19 от 22.05.2023.

Средства субсидии направлены на:

- стимулирующие выплаты за активную работу по недопущению возникновения пожаров и загораний (проведены беседы и распространены памятки по пожарной безопасности в жилом секторе, садово-огороднических обществах);

- приобретены и распространены 1644 памяток по пожарной безопасности.

В пожароопасный период 2023 года пожаров и возгораний на территории города Радужный не зарегистрировано.

Все средства использованы по назначению.

Основное мероприятие 2.2. «Обеспечение пожарной безопасности на территории города Радужный».

На данное мероприятие запланировано 441,10 тыс. руб., кассовое исполнение –  441,02 тыс. руб., что составляет 99,98 %.

В соответствии с постановлением администрации города Радужный от 10.04.2023 № 299 «О проведении комплексного обследования состояния источников наружного противопожарного водоснабжения, расположенных на территории города Радужный», в период с 11.05.2023 по 09.06.2023 проведено комплексное обследование состояния источников наружного противопожарного водоснабжения, расположенных на территории города Радужный.

На территории города Радужный расположены 167 источников наружного противопожарного водоснабжения.

По результатам проведенной проверки выполнены работы:

- по расширению тротуара по адресу: ХМАО – Югра, г. Радужный, 3 микрорайон, тротуар от жилого дома 18 до торца жилого дома 20;

- по устройству подъездов с твердым покрытием к пожарным гидрантам ПГ35, ПГ55, ПГ56, ПГ90, ПГ91 на сумму 244,40 тыс. руб.

КУ «ДЕЗ по ГХ» города Радужный обеспечено обустройство противопожарной минерализованной полосы протяженностью 2,6 км, шириной 3 м. на всей протяженности границы города Радужный с лесным участком, очистка мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и других горючих материалов.

Во исполнение пункта 85(1) Правил противопожарного режима, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479, в рамках заключенного муниципального контракта № 044/К-2023 от 07.07.2023, КУ «ДЕЗ по ГХ» города Радужный выполнены работы по приобретению и установке автономных дымовых пожарных извещателей в муниципальных квартирах с проживанием многодетных семей, семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в социально опасном положении. Мероприятием охвачено 51 место проживания вышеуказанных семей, установлены 157 автономных дымовых пожарных извещателей.

Основное мероприятие 2.3. «Повышение квалификации работников и организация пропаганды, обучения населения».

На данное мероприятие было запланировано 18,52 тыс. руб., кассовое исполнение – 18,52 тыс. руб., что составляет 100 %.

В рамках основного мероприятия средства направлены на информирование населения по вопросам пожарной безопасности, поведению в различных чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера. Приобретены и распространены 4 000 памяток по пожарной безопасности.

По подпрограмме 3: «Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка» было запланировано 4198,00 тыс. руб., из них 110,40 тыс. руб. окружного бюджета и 4087,60 тыс. руб. городского бюджета, кассовое исполнение – 4175,04 тыс. руб., из них 110,40 тыс. руб. окружного бюджета и 4064,64 тыс. руб. городского бюджета, что составляет 99,45%.

В рамках подпрограммы выполнены следующие мероприятия:

Основное мероприятие 3.1. «Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере общественного порядка».

На данное мероприятие было запланировано 2994,70 тыс. руб., кассовое исполнение – 2971,77 тыс. руб. (99,23 %).

В целях обеспечения безопасности граждан и улучшения криминогенной обстановки в городе Радужный функционирует Аппаратно-программный комплекс «Безопасный город» (далее – АПК), который включает в себя 79 видеокамер. Срок хранения информации – 30 суток. В 2023 году приобретены 3 поворотные камеры для модернизации имеющейся системы видеонаблюдения, а также дополнительно приобретены и установлены 3 видеокамеры с выводом изображения в региональную систему АПК. Видеокамеры обеспечивают непрерывное видеонаблюдение за обстановкой на улицах, в общественных местах города, местах массового отдыха граждан. С помощью АПК обеспечивается контроль за состоянием правопорядка в период проведения праздничных мероприятий с массовым пребыванием граждан. С помощью АПК «Безопасный город» в 2023 году раскрыты 5 преступлений (в 2022 год – 1).

Содержание и техническое обслуживание видеосистемы АПК «Безопасный город» осуществляет КУ «ДЕЗ по ГХ» города Радужный.

Финансовые средства направлены:

- на содержание и техническое обслуживание АПК, в том числе модернизацию имеющейся системы видеонаблюдения;

- проведение работ, обеспечивающих функционирование системы (услуги доступа к сети связи, потребление электрической энергии, приобретение и замена вышедшего из строя оборудования).

Основное мероприятие 3.2. «Создание условий для деятельности народных дружин».

На данное мероприятие было запланировано 494,30 тыс. руб., из них 110,40 тыс. руб. окружного бюджета и 383,90 тыс. руб. городского бюджета. Кассовое исполнение составляет 494,27 тыс. руб. из них 110,40 тыс. руб. окружного бюджета и 383,87 тыс. руб. городского бюджета, что составляет 99,99 %.

В соответствие с Федеральным законом от 02.04.2014 № 44 «Об участии граждан в охране общественного порядка» и законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 19.11.2014 № 95-оз «О регулировании отдельных вопросов участия граждан в охране общественного порядка в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» в городе Радужный, по инициативе граждан, в январе 2015 года создана народная дружина общественного объединения правоохранительной направленности «Щит», в форме общественной организации.

Народная дружина «Щит» зарегистрирована в региональном реестре УМВД России по ХМАО – Югре 26.12.2014 под № 44.

В соответствии с постановлением администрации города Радужный от 20.04.2021 № 667 «О создании координирующего органа народной дружины» создан Координационный орган, который осуществляет контроль за деятельностью народной дружины, оказывает им методическую и практическую помощь.

В соответствии с постановлением администрации города Радужный от 04.03.2021 № 337 «О порядке предоставления субсидии на финансовое обеспечение затрат некоммерческим организациям на создание условий для деятельности народных дружин» определен Порядок предоставления субсидии.

С 23.12.2022 по 23.01.2023 был объявлен конкурсный отбор. На участие в конкурсе на предоставление Субсидии подано одно заявление.

Рассмотрено предложение о предоставлении субсидии от Радужнинской городской общественной организации «Народная дружина «Щит».

Постановлением администрации города Радужный от 27.02.2023 № 178 «О предоставлении субсидии на финансовое обеспечение затрат на создание условий для деятельности Радужнинской городской общественной организации «Народная дружина «Щит», заключено Соглашение № 01/02-06-05 от 01.03.2023. Финансовые средства направлены на стимулирующие выплаты за фактическое участие народных дружинников в охране общественного порядка.

- Ежедневно народные дружинники в составе пеших нарядов отдельного взвода патрульно-постовой службы полиции (ППСП) ОМВД России по городу Радужному осуществляют деятельность по обеспечению общественного порядка города, что позволяет увеличить количество и плотность патрульно-постовых нарядов.

Народная дружина оказывает активное содействие сотрудникам полиции ОМВД России по городу Радужному в обеспечении правопорядка, профилактике и пресечению преступлений в общественных местах и на улицах города Радужный.

«Народной дружиной «Щит» отработаны 1993 часа в составе патрульно-постовых нарядов. За 2023 год сотрудниками ОМВД России по городу Радужный при активном участии членов народной дружины выявлены и пресечены 69 правонарушений в общественных местах и на улицах города Радужный.

Основное мероприятие 3.3. «Организация и проведение комплекса мероприятий, направленных на профилактику правонарушений»:

На данное мероприятие было запланировано 709,00 тыс. руб. городского бюджета. Кассовое исполнение – 709,00 тыс. руб., что составляет 100 %.

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 23.06.2016                       № 182-ФЗ «Об основах профилактики правонарушений в Российской Федерации» органы местного самоуправления обеспечивают проведение комплекса мероприятий по профилактике правонарушений.

В рамках данного мероприятия проведены следующие мероприятия:

- оказаны охранные услуги посредством кнопки экстренного вызова полиции, установленной на объектах: Площадь «Дружбы народов» Мемориальный комплекс ветеранов ВОВ, и проведено их техническое обслуживание;

- обеспечена охрана памятника Г.К. Жукову во время торжественных мероприятий, посвященных Дню Победы;

- обеспечено информационное и правовое просвещение населения в области профилактики правонарушений. Приобретены и распространены 4000 памяток;

- МАУ ДО «Компьютерная школа» городской конкурс на лучший видеоролик среди обучающихся, акция «Засветись». Организовано проведение курсов повышения квалификации для педагогических работников на тему: «Профилактика риска суицидального поведения у детей и подростков в образовательных учреждениях»;

- выставка работ учащихся МАУ ДО «Детская школа искусств» города Радужный, направленная на профилактику правонарушений в сфере общественного порядка;

- МАДОУ ДС № 9 «Черепашка мероприятие по профилактике и предупреждению детского и юношеского дорожно-транспортного травматизма, в целях совершенствования системы обучения детей навыкам безопасного поведения на дорогах приобретено наглядное пособие «Моя безопасная дорога»;

- МБОУ СОШ № 6 конкурс юных инспекторов движения;

- МАУ ДО «Детская художественная школа» города Радужный изготовлены буклеты на тему: «Соблюдение правил дорожного движения»;

- в МБОУ СОШ № 4 мероприятия по развитию отрядов юных инспекторов движения;

- в АУК «ДК «Нефтяник» города Радужный детские игровые программы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма «Правило знай, смело шагай», «Умный пешеход», «В гостях у светофора»;

-  ГМЦ Вектор М» семинар-круглый стол для представителей общественных организаций, специалистов, занимающихся профилактикой правонарушений.

По подпрограмме 4: «Профилактика терроризма в городе Радужный» было запланировано 2570,90 тыс. руб. городского бюджета, кассовое исполнение – 2538,17 тыс. руб., что составляет 98,73 %.

В рамках подпрограммы выполнены следующие мероприятия:

Основное мероприятие 4.1. «Усиление антитеррористической защищенности объектов, находящихся в ведении муниципального образования».

На данное мероприятие было запланировано 2470,60 тыс. руб. городского бюджета, кассовое исполнение – 2437,92 тыс. руб., что составляет 98,68 %.

В целях выполнения требований, установленных Постановлением Правительства РФ от 25.03.2015 № 272 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране войсками национальной гвардии Российской Федерации, и форм паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)», для обеспечения антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей рамках данного мероприятия приобретены: 2 стационарных уличных переносных металлодетекторов, 100 мобильных передвижных металлических ограждений, 3 автономных (мобильных) системы оповещения.

Основное мероприятие 4.2. «Информационно-пропагандистское сопровождение и методическое обеспечение профилактики терроризма».

На данное мероприятие было запланировано 100,30 тыс. руб. городского бюджета, кассовое исполнение – 100,25 тыс. руб., что составляет 99,96 %.

В рамках основного мероприятия управлением гражданской защиты и обеспечения безопасности населения администрации города Радужный:

- приобретены и распространены 2100 памяток и буклетов по профилактике терроризма;

- проведен конкурс рисунков и плакатов на тему: «Терроризму скажем: Нет!». В конкурсе приняли участие 30 учащихся и воспитанников образовательных организаций, учреждений культуры и спорта. Победителям и призерам конкурса (6 человек) вручены благодарственные письма и подарочные сертификаты;

- проведен конкурс видеороликов по профилактике терроризма и противодействию его идеологии. В конкурсе приняли участие 9 учащихся и воспитанников образовательных организаций, учреждений культуры и спорта. Победителям и призерам конкурса (3 человек) вручены подарочные сертификаты;

- изготовлен видеоролик по профилактике терроризма.

По подпрограмме 5: «Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ» было запланировано 1370,00 тыс. руб., из них 960,00 тыс. руб. окружного бюджета и 410,00 тыс. руб. городского бюджета, кассовое исполнение составило 100 %.

В соответствии с приказом Департамента региональной безопасности Ханты-мансийского автономного округа – Югры № 162 от 19.05.2023  город Радужный занял 3 место в конкурсе муниципальных образований Ханты-мансийского автономного округа – Югры в сфере организации мероприятий по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании. В соответствии с Договором № 19/23 от 07.08.2023 «О предоставлении иного межбюджетного трансферта» городу Радужный перечислено 960,00 тыс. руб. на организацию и проведение антинаркотических мероприятий.

В рамках подпрограммы выполнены следующие мероприятия:

Основное мероприятие 5.1. «Организация и проведение мероприятий с субъектами профилактики, в том числе с участием общественности» было запланировано 177,00 тыс. руб. городского бюджета, кассовое исполнение составило 100 %.

Учреждениями города (МБОУ СОШ № 4, БУК «Библиотечный-музейный центр», АУК «ДК «Нефтяник», АУ ГМЦ «Вектор М») с участием общественности проведены следующие мероприятия: акции «100 шагов к жизни Радужный-территория без наркотиков» «Ты должен знать», «Ты сильнее! Ломай стереотипы!», «Всемирный день здоровья»; детские игровые программы по профилактике наркомании, формированию здорового образа жизни; профилактические мероприятия направленные на противодействие информации, пропагандирующей наркоманию; фотоконкурс «Здоровье начинается с семьи»; встреча молодежи с людьми, ведущими здоровый образ жизни; Командная игра КВИЗ «Будь здоров».

Основное мероприятие 5.2. «Реализация профилактического комплекса мер в антинаркотической деятельности». Было запланировано 1193,00 тыс. руб., из них 960,00 тыс. руб. окружного бюджета и 233,00 тыс. руб. городского бюджета, кассовое исполнение составило 100 %.

Учреждениями города (МБОУ СОШ № 2, АУ ГМЦ «Вектор М», АУ ДОСШ «Сибирь», АУ ДОСШ «Плавательный бассейн «Аган», АУ ДОСШ «Юность») проведены следующие мероприятия: городской турнир по шахматам «Белая ладья»; городские соревнования среди работающей молодежи «Большие гонки»; турниры по мини-футболу приуроченные к проведению городской акции «Не переступи черту» среди юношей 2007 – 2010 г.р., 2011 – 2013 г.р. и среди мужчин; первенство по плаванию среди юношей и девушек 2012 – 2015 г.р., 2008 – 2011 г.р. и 2006 – 2007 г.р. в рамках городской профилактической акции «Не переступи черту»; открытый чемпионат и первенство по куокусинкай (КАТА, КУМИТЕ) среди юношей и девушек в рамках городской акции «Мы выбираем будущее»; открытое первенство города Радужный по самбо среди юношей и девушек в рамках кампании «Спорт против наркотиков», а также мероприятия разнообразного формата: интерактивный аквариум, мозговой штурм, акции под открытом небом, психологический тренинг, выставка-альтернатива, час неизвестных фактов.

Изготовлены 5 баннеров на антинаркотическую тематику, приобретена наградная атрибутика, интерактивный стол. Изготовлена и распространена издательская продукция.

Управлением гражданской защиты и обеспечения безопасности населения администрации города Радужный:

- приобретены и распространены 2000 памяток по профилактике наркомании;

- проведен городской конкурс видеороликов в области профилактики незаконного оборота и немедицинского потребления наркотиков. В конкурсе приняли участие 14 учащихся и воспитанников образовательных организаций, учреждений культуры и спорта. Победителям и призерам конкурса (4 человека) вручены подарочные сертификаты.

Распространенность наркомании (на 100 тыс. населения) по сравнению с 2022 годом уменьшилась на 13,6 %.

Количество лиц, состоящих на учете с диагнозом «наркомания» в 2023 году составила 16 человек (в 2022 году - 20 человек).

В 2023 году случаев смертельного отравления наркотиками на территории города Радужный не зарегистрировано.

- Все запланированные на 2023 год мероприятия по муниципальной программе города Радужный «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения города Радужный» выполнены.

- Целевые показатели муниципальной программы за 2023 год:

| - № по-казателя | - Наименование показателей результатов | - 2023 |  | - Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - план | - факт |  |
| - 1 | - 2 | - 4 | - 5 | - 6 |
| - 1 | Количество пострадавших в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера | - 0 | - 0 | - выполнен |
| - 2 | Количество спасательных постов в местах массового отдыха людей на водных объектах | - 1 | - 1 | - выполнен |
| - 3 | Доля населения города Радужный, охваченного противопожарной пропагандой | - 85 | - 85 | - выполнен |
| - 4 | Количество зарегистрированных ЧС | - 0 | - 0 | - выполнен |
| - 5 | Доля неработающего населения города Радужный, охваченного обучению в области ГО и защиты ЧС, % | 75 | 75 | выполнен |
| - 6 | Уровень преступности на улицах и в общественных местах (число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. человек населения), ед. | 193,8 | 152,1 | Уровень преступности на улицах и в общественных местах уменьшился и составил 78 % |
| - 7 | Доля населения города Радужного охваченного мероприятиями по правовому просвещению | 45 | 45 | выполнен |
| - 8 | Доля обучающихся и воспитанников, охваченных мероприятиями по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. | 88 | 88 | выполнен |
| - 9 | Доля обеспеченности инженерно-техническими средствами в целях обеспечения антитеррористической защищенности объектов, находящихся в ведении муниципального образования, % | 81,8 | 81,8 | выполнен |
| - 10 | Увеличение количества информационно-пропагандистских материалов по профилактике терроризма, % | 50 | 50 | выполнен |
| - 11 | Снижение общей распространенности наркомании (на 100 тыс. населения), ед. | 64 | 35,3 | распространенность наркомании уменьшилась и составила 55 % |

______________________________