Городской округ Радужный

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

- ДУМА ГОРОДА РАДУЖНЫЙ

РЕШЕНИЕ

от 28 ноября 2024 года                                                                                 № 391

О готовности предприятий жилищно-коммунального

комплекса к осенне-зимнему периоду 2024 – 2025 годов

Заслушав и обсудив информацию управления жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи и муниципального контроля  администрации города Радужный о ходе готовности предприятий жилищно-коммунального комплекса к осенне-зимнему периоду 2024 – 2025 годов,  Дума города Радужный решила:

Информацию о ходе готовности предприятий жилищно-коммунального комплекса к осенне-зимнему периоду  2024 – 2025 годов принять к сведению (Приложение).

Председатель Думы города 	    Г.П. Борщёв

«___» ___________ 2024 года

Приложение

к решению Думы города

от 28.11.2024 № 391

Информация

о готовности предприятий жилищно-коммунального

комплекса к осенне-зимнему периоду 2024 – 2025 годов

В целях обеспечения бесперебойной работы и оказания качественных жилищно-коммунальных услуг потребителям в городе Радужный, распоряжением администрации города Радужный от 20.05.2024 № 232р утверждены мероприятия по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы города Радужный к работе в осенне-зимний период 2024 – 2025 годов и комиссии по оценке готовности теплоснабжающей организации, жилого фонда, объектов социальной сферы.

В рамках подготовки к осенне-зимнему периоду 2024 – 2025 годов выполнялись мероприятия: МУП «РТС» города Радужный по подготовке котельных, ЦТП, сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения, филиалом АО «Горэлектросеть» «РГЭС» по подготовке объектов электроснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения, управляющими организациями  ООО «Веста», ООО «Дом-сервис», ООО «ЖЭС», МУП «РТС» города Радужный по подготовке жилого фонда.

Объем подготовленных объектов коммунальной инфраструктуры к работе в отопительный период по состоянию на 01.11.2024 составляет 100%, в том числе:

| - Мероприятия | - ед. - изм. | - План | - Факт | - % вып. объемов работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - подготовка котельных | - ед. | - 4 | - 4 | - 100 |
| - подготовка ЦТП | - ед. | - 11 | - 11 | - 100 |
| - подготовка сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения (двухтрубное исполнение) | - км. | - 95,85 | - 95,85 | - 100 |
| - замена ветхих сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения (двухтрубное исполнение) | - км. | - 2,65 | - 2,65 | - 100 |
| - подготовка газопроводов | - км. | - 14,35 | - 14,35 | - 100 |
| - подготовка объектов водоснабжения | - ед. | - 3 | - 3 | - 100 |
| - подготовка сетей холодного водоснабжения | - км. | - 94,73 | - 94,73 | - 100 |
| - замена ветхих сетей холодного водоснабжения | - км. | - 2,09 | - 2,09 | - 100 |
| - подготовка объектов водоотведения | - км. | - 2 | - 2 | - 100 |
| - подготовка сетей водоотведения | - км. | - 54,3 | - 54,3 | - 100 |
| - объекты энергетики (ТП, РП) | - ед. | - 8 | - 8 | - 100 |
| - Электрические сети | - км. | - 0,483 | - 0,483 | - 100 |
| - жилой фонд (МКД) | - ед. | - 206 | - 206 | - 100 |

В текущем году за счет предоставленной субсидии местному бюджету из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на реализацию полномочий в сфере жилищно-коммунального комплекса, МУП «РТС» города Радужный выполнен капитальный ремонт сетей теплоснабжения от ТК 1-12 до точки врезки в действующую тепловую сеть на жил. Поселок СУ - 968, МК – 148 протяженностью 1,89 км., выполнение – 100%.

По состоянию на 15.11.2024 выполняется мероприятие по капитальному ремонту на котельной КВГМ котла КВ-ГМ-58.2-150 № 2, срок выполнения работ до 20.12.2024. При этом, учитывая наличия в работе двух котлов КВ-ГМ-58.2-150 № 1 и № 3 в котельной КВГМ, а также котельного оборудования котельных № 159 и № 160 и работы котельной «Центральная» в мкр. «Южный» теплоснабжение потребителей города Радужный подключенных к вышеуказанным котельным, не влияет на отпуск необходимого количества тепловой энергии на нужды теплоснабжения потребителей города Радужный.

В рамках мероприятий по подготовке к осенне–зимнему периоду ресурсоснабжающими предприятиями МУП «РТС» города Радужный, филиалом АО «Горэлектросеть» «РГЭС» сформирован аварийный запас материально-технических ресурсов на сумму 3,49 млн. рублей, что составляет 100% от плана. Аварийный запас материально-технических ресурсов хранятся на складах ресурсоснабжающих организаций.

Основным топливом для котельных МУП «РТС» города Радужный является сетевой попутный нефтяной газ. Поставка газа осуществляется от двух независимых источников. Поставщиком нефтяного попутного газа для городских котельных КВГМ, № 159 и № 160 является ООО «ННК СевероВарьеганское», действующий до 31.12.2025, для котельной «Центральная» в микрорайоне Южный – ПАО НК «РуссНефть», действующий до 31.12.2026. Указанные договоры обеспечивают бесперебойную работу котельных предприятия и соответствие качества поставляемого топлива установленным требованиям. Поставщики газа объединены в единую сеть газоснабжения и в случае необходимости могут быть взаимозаменяемыми. В связи с тем, что резервным источником газоснабжения котельных является сетевой нефтяной попутный газ, система хранения топлива в производственном цикле не применяется.

В течение 2024 года ресурсоснабжающими организациями в целях отработки внештатных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства запланировано проведение 6 противоаварийных тренировкок, по состоянию на 01.11.2024 проведено 6 противоаварийных тренировок, что составляет 100 % от плана. Количество аварийно-восстановительных бригад – 16, количество работников аварийно-восстановительных бригад – 95, укомплектованность – 100%.

Согласно утвержденному графику на предприятиях электро-, тепло -, водоснабжения и водоотведения организовано обучение и проводятся тренировочные занятия с персоналом по локализации и ликвидации последствий возможных аварий.

С 01.09.2024 подано отопление на объекты образования, культурно-досуговые и лечебные учреждения города.

Подача тепловой энергии на жилой фонд и прочим потребителям тепловой энергии выполнена 15.09.2024.

В соответствии с Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2023 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду» в установленные сроки выдачи паспортов готовности к осенне-зимнему (отопительному) периоду:

до 10.09.2024 – 100 % получены паспорта готовности на объекты образования, культурно-досуговые и лечебные учреждения города, 27 ед. из 27ед.;

до 10.09.2024 – 100 % получены паспорта готовности на объекты жилищного фонда, 206 ед. из 206 ед.

до 01.11.2024 – 100% получен паспорт готовности МУП «РТС» города Радужный.

По результатам проверки Северо-Уральским управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзором) 08 ноября 2024 года городу Радужный выдан паспорт готовности отопительному периоду 2024 – 2025 годов.

_________________________________